## 문서표지
요구사항 추적표
Ver. 0.1 (검토본)
soft2preqcgate1 / frontend
예방 품질 관리 시스템(Pre QC Gate)
2026-09-30
관리부서 : 업무 담당부서 확인 필요
Copyright 2026. Hanwha Ocean Co., Ltd. All rights reserved. ¦ Confidential

## 개정이력
요구사항 추적표
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2026-09-30 | 최초 작성(분석 단계). 요구사항 정의서 v0.4(20260929_1641)의 프런트엔드 요구사항 48건과 데이터 모델 정의서 v0.3(20260929_1641)의 개체를 추적. 프로세스 정의서·프로그램 설계서가 없어 프로세스ID·화면ID는 잠정 ID로 부여하고 "잠정 ID 목록" 시트에 정의. 인터페이스·배치·테이블은 설계 문서 미작성으로 "미정"과 후보명 기재. 테스트 항목은 해당 단계 미도래로 "미작성". 추가 열 U~X(관련 논리 개체, 대응 백엔드 개체, 업무 결정번호, 확정 여부)와 "추적 점검" 시트를 덧붙임. | 프런트엔드 분석 담당 | 미승인
※ 승인 전 작업본은 v0.x, 승인 후 확정본은 v1.0 이상으로 부여한다. 변경 내용에는 변경 위치(시트·행 / 장·절)와 변경 사유를 함께 기재한다.

## 요구사항 추적표
soft2preqcgate1 | [18 empty] | 요구사항추적표
요 구 사 항 | [8 empty] | 설 계 | [6 empty] | 개 발 |  | 테 스 트 |  | 추 적 보 조
No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항ID | 요구사항명 | 적용여부 | 프로세스ID | 프로세스명 | 화면ID | 화면명 | 배치프로그램ID | 배치프로그램명 | 인터페이스ID | 인터페이스명 | 테이블ID | 단위테스트 케이스ID | 단위테스트 케이스명 | 통합테스트 케이스ID | 통합테스트 케이스명 | 관련 논리 개체(FE) | 대응 백엔드 개체(BE) | 업무 결정번호(FD) | 확정 여부
1 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 프런트엔드 | FE-AUTH-001 | 사용자 역할 결정과 로그인 화면 계약 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-LGN-010-M1 | 로그인 화면 | N/A | N/A | 미정 | 사내 인증 연계 - 인증 사용자·역할 수신(후보, FD13) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 | FD13 FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
2 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 프런트엔드 | FE-AUTH-002 | 로그아웃과 화면상태 초기화 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-LGN-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 로그인 화면 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | 미정 | 사내 인증 연계 - 인증 사용자·역할 수신(후보, FD13) | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E02 화면 탐색 상태 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 | FD13 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
3 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 프런트엔드 | FE-AUTH-003 | 역할별 기능 노출과 서버 권한검사의 분리 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 PQG-CFG-010-P1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 평가기준 설정 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E02 화면 탐색 상태 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 | FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
4 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-001 | 담당범위 요약 카드 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E03 대시보드 요약 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 | FD01 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
5 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-002 | 점검완료율·사양적합률·발주현황 지표 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD02 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
6 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-003 | 발주 임박 위험 알림 배너 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E04 기자재 | FD03 FD02 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
7 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-004 | 체계분류별 목록 펼침·필터·검색 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
8 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-005 | 등급 카드 클릭 필터 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E03 대시보드 요약 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요
9 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 프런트엔드 | FE-DASH-006 | Gate 판단결과별 현황 지표 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 잔여조건 보완기한 경과 판정(후보, FD21) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 | FD02 FD21 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
10 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 프런트엔드 | FE-EQUIP-001 | 기자재 목록 행 표시 항목 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD05 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
11 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 프런트엔드 | FE-EQUIP-002 | 담당범위 기준 목록 제한 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
12 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 프런트엔드 | FE-EQUIP-003 | 상세화면 진입·이탈과 게이트 흐름 표시 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 | FD12 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
13 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 프런트엔드 | FE-EQUIP-004 | 상세화면 탭 구성과 전환 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-020-M1 PQG-EQP-030-M1 PQG-EQP-040-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 교훈 점검 탭 사양 비교 탭 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
14 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 프런트엔드 | FE-SCORE-001 | 위험도 점수·등급 표시 규칙 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-040-M1 PQG-SIM-010-P1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 위험도 산정 근거 탭 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E13 점수 시뮬레이터 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 | FD05 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
15 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 프런트엔드 | FE-SCORE-002 | 위험도 근거 탭의 구성요소 표시 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | 미정 | 품질 이력 데이터(결함·클레임) 수신(후보, FD05) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E10 참조 이력 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 BE:E25 품질 참조이력 BE:E26 평가 참조연결 | FD05 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
16 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 프런트엔드 | FE-SCORE-003 | 등재 판정 문구 표시 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 | FD06 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
17 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 프런트엔드 | FE-SCORE-004 | 점수 시뮬레이터 입력과 결과 표시 | Y | PRC-PQG-050 | 점수 시뮬레이션 | PQG-SIM-010-P1 | 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E13 점수 시뮬레이터 | BE:E05 평가기준 버전 | FD05 FD07 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
18 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-001 | 교훈 점검표 표시 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E06 점검 항목 행 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | FD19 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
19 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-002 | 증빙 업로드·확인완료 입력 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E07 점검 처리 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E11 점검 증빙연결 | FD11 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
20 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-003 | 품질 승인요청 입력(설계담당자) | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E08 점검 승인요청 입력 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요
21 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-004 | 품질 증빙 승인 입력(품질담당자) | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E21 점검 승인판정 입력 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E12 점검 승인판정 | FD14 FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
22 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-005 | 점검 완료 집계 표시 일관성 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-020-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 FE-E06 점검 항목 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E04 기자재 BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 | FD02 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
23 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 프런트엔드 | FE-LL-006 | 점검항목별 증빙 제출 가능 시점 표시 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E19 발주 통제판단 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | FD19 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
24 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 프런트엔드 | FE-SPEC-001 | 구매사양-공급업체 사양 비교표 표시 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-030-M1 | 사양 비교 탭 | N/A | N/A | 미정 | 제품수명주기관리 시스템 사양 데이터 수신(후보, FD09) - 목업은 화면 문구만 존재 | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 | FD09 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
25 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 프런트엔드 | FE-SPEC-002 | 해명 작성·제출과 재제출 입력 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E15 사양 해명 제출 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E16 해명 첨부연결 BE:E22 첨부파일 | FD09 FD11 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
26 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 프런트엔드 | FE-SPEC-003 | 해명 첨부·협의의견 입력 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E17 협의 의견 행 FE-E18 협의 의견 등록 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E17 해명 협의의견 BE:E18 해명 품질판정 BE:E22 첨부파일 | FD11 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
27 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 프런트엔드 | FE-SPEC-004 | 품질 해명 검토(조건부 승인·반려) 입력 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 PQG-EQP-030-M1 | 사양 해명 작성·검토 창 사양 비교 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E16 사양 해명 판정 입력 | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E18 해명 품질판정 | FD08 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
28 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 프런트엔드 | FE-SPEC-005 | 사양 비교 데이터 원천 연결 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-030-M1 PQG-EQP-031-P1 | 사양 비교 탭 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | 미정 | 제품수명주기관리 시스템 사양 데이터 수신(후보, FD09) - 목업은 화면 문구만 존재 | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E15 사양 해명 제출 입력 | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E16 해명 첨부연결 | FD09 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
29 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-001 | 게이트 3단계 흐름 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E23 Gate 정의 표시 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 BE 신설 요청(Gate 정의) | FD12 FD15 FD18 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
30 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-002 | 목록·상세 종합상태 판정 차이 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 | FD12 FD20 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
31 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-003 | 정상 발주 승인 입력 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-050-P1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | N/A | N/A | 미정 | 기업자원관리 시스템 발주 진행 승인 결과 전달(후보, FD18) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E28 외부 전달 상태 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E21 발주 예외조건 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) BE 신설 요청(외부 전달 이력) | FD10 FD18 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
32 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-004 | 조건부 발주 승인 입력 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-050-P1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E25 조건부 통과 잔여조건 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E21 발주 예외조건 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | FD10 FD08 FD21 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
33 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-005 | 발주 승인 후 위험 배너 제외 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E05 위험 알림 행 FE-E19 발주 승인 입력 | BE:E04 기자재 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E21 발주 예외조건 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
34 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-006 | Gate 통제 위치와 통제 대상 행위 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E23 Gate 정의 표시 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(Gate 정의) BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD15 FD22 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
35 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-007 | Gate 판단결과 5종 구분 표시와 통과 범위 안내 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E05 위험 알림 행 FE-E23 Gate 정의 표시 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE 신설 요청(Gate 정의) | FD12 FD20 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
36 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-008 | Gate 필수조건 충족 현황 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-060-M1 PQG-EQP-020-M1 PQG-EQP-030-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 교훈 점검 탭 사양 비교 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E06 점검 항목 행 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E19 발주 통제판단 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) BE:E08 교훈기준 개정 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E13 사양비교 개정 BE:E15 사양 해명회차 | FD02 FD19 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
37 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-009 | 조건부 통과 잔여조건 추적과 이행 처리 입력 | Y | PRC-PQG-090 | 조건부 통과 잔여조건 관리 | PQG-EQP-070-M1 | 조건부 통과 잔여조건 영역 | 미정 | 잔여조건 보완기한 경과 판정(후보, FD21) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E25 조건부 통과 잔여조건 행 FE-E29 잔여조건 이행 처리 입력 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E21 발주 예외조건 BE:E20 발주 승인결정 BE 신설 요청(이행 처리 이력) BE:E22 첨부파일 BE:E19 발주 통제판단 | FD21 FD22 FD10 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
38 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-010 | 승인 후 변경 발생 시 재검토 필요 표시 | Y | PRC-PQG-100 | 승인 후 변경 재검토 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | 미정 | 승인 후 변경 감지·재검토 생성(후보, FD17) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E27 재검토 필요 행 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(재검토 요청) BE:E24 변경 감사이력(참고) BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD17 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
39 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-011 | 발주서 단위 통제 결과 표시 | Y | PRC-PQG-110 | 발주서 단위 통제 | PQG-POD-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 발주서 통제 보기 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | 미정 | 구매 시스템 발주서·소속 기자재 정보 수신(후보, FD16) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E26 발주서 통제 묶음 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(발주서, 발주서-기자재 소속) BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD16 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
40 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-012 | 내부 승인과 외부 전달·처리 결과 구분 표시 | Y | PRC-PQG-120 | 승인 결과 외부 전달 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | 미정 | 외부 전달 실패 재시도(후보, FD18) | 미정 | 기업자원관리 시스템 발주 진행 승인 결과 전달(후보, FD18) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E28 외부 전달 상태 FE-E19 발주 승인 입력 | BE 신설 요청(외부 전달 이력) BE:E20 발주 승인결정 BE:E19 발주 통제판단 BE:E21 발주 예외조건 | FD18 FD22 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
41 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 프런트엔드 | FE-GATE-013 | 개별 검토 승인과 Gate 통과의 판단 단계 구분 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-060-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E14 사양 비교 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E21 발주 예외조건 BE:E09 기자재 점검항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | FD22 FD08 FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
42 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 프런트엔드 | FE-CONFIG-001 | 가중치·등급기준 설정 화면 입력 | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 | 평가기준 설정 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 | FD07 FD01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
43 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 프런트엔드 | FE-CONFIG-002 | 설정 적용 시 재계산 반영 표시 | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 PQG-DSH-010-M1 | 평가기준 설정 창 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 평가기준 적용 시 위험도 재산정(후보, FD07) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD07 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
44 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 프런트엔드 | FE-CONFIG-003 | 기본값 복원과 기존 점수·등급 불일치 | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 PQG-SIM-010-P1 | 평가기준 설정 창 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 FE-E13 점수 시뮬레이터 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD07 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
45 | 예방 품질 관리 | 알림 | 프런트엔드 | FE-NOTIF-001 | 알림 트레이 열기·최소화 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 | 알림 트레이 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E20 알림 트레이 항목 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E23 업무 알림 | FD04 | 목업 동작 확인 / 업무 미승인
46 | 예방 품질 관리 | 알림 | 프런트엔드 | FE-NOTIF-002 | 알림 클릭 시 상세 이동 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 알림 트레이 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E20 알림 트레이 항목 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E23 업무 알림 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | FD04 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
47 | 예방 품질 관리 | 알림 | 프런트엔드 | FE-NOTIF-003 | 처리 결과 안내 메시지(토스트) 표시 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-CMN-010-M1 | 처리 결과 안내 메시지(공통) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | N/A | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요
48 | 예방 품질 관리 | 알림 | 프런트엔드 | FE-NOTIF-004 | 고정 알림 목록과 동적 위험 배너의 이원화 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 알림 트레이 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 업무 알림 생성(후보, FD04) | 미정 | 업무 알림 외부 발송(후보, FD04) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 FE-E20 알림 트레이 항목 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E04 기자재 BE:E23 업무 알림 | FD04 | 구현 제안 포함 / 결정 필요
※ 적용여부 Y는 분석 단계 기준 시스템 반영 대상이라는 뜻이며, 업무 승인 여부는 X열(확정 여부)과 W열(업무 결정번호)을 따른다. 프로세스ID·화면ID는 "잠정 ID 목록" 시트의 잠정 ID이다. "미정"은 해당 가능성이 있으나 설계 문서가 없거나 결정 전인 항목, "N/A"는 해당 없음이다.

## 잠정 ID 목록
잠정 프로세스ID·화면ID 목록
프로세스 정의서·프로그램 설계서 작성 전 추적용 잠정 ID. 정식 ID가 부여되면 요구사항 추적표 H·J열과 함께 교체한다. 추적 건수는 요구사항 추적표를 세는 수식이다.
1. 잠정 프로세스
프로세스ID | 프로세스명 | 대상 요구사항 | 근거 | 비고 | 추적 요구사항 수
PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | FE-AUTH-001~003 | 목업 initLogin/selPersona/doLogin/doLogout (377~404행) | 목업 기반
PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | FE-DASH-001~006 | 목업 renderDash (434~598행) | 목업 기반
PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | FE-EQUIP-001~004 | 목업 renderDash, openDetail/closeDet (540~666행) | 목업 기반
PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | FE-SCORE-001~003 | 목업 grade, renderScore (285, 669~790행) | 목업 기반
PRC-PQG-050 | 점수 시뮬레이션 | FE-SCORE-004 | 목업 openSim/calcSim (1237~1258행) | 목업 기반
PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | FE-LL-001~006 | 목업 renderLL/simUp/reqAppr/doAppr (841~904행) | 목업 기반
PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | FE-SPEC-001~005 | 목업 renderPOS/openPosModal/posDecision (906~1200행) | 목업 기반
PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | FE-GATE-001~008, FE-GATE-013 | 목업 openDetail/unlockOrder (623~651, 832~838행) | 목업 기반
PRC-PQG-090 | 조건부 통과 잔여조건 관리 | FE-GATE-009 | 목업 없음(설명 보고서 제5장 기반 제안) | 제안 신규
PRC-PQG-100 | 승인 후 변경 재검토 | FE-GATE-010 | 목업 없음(설명 보고서 제9장 기반 제안) | 제안 신규
PRC-PQG-110 | 발주서 단위 통제 | FE-GATE-011 | 목업 없음(설명 보고서 제7장 기반 제안, FD16) | 제안 신규
PRC-PQG-120 | 승인 결과 외부 전달 | FE-GATE-012 | 목업 unlockOrder 안내 문구(836행)만 존재 | 목업 기반
PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | FE-CONFIG-001~003 | 목업 openSettings/applySt/resetSt (1210~1235행) | 목업 기반
PRC-PQG-140 | 업무 알림 | FE-NOTIF-001~004 | 목업 toggleNotifTray, renderDash, toast (372~485, 1303행) | 목업 기반
2. 잠정 화면
화면ID | 화면명 | 구분 | 근거 | 비고 | 추적 요구사항 수
PQG-LGN-010-M1 | 로그인 화면 | 목업 존재 | 목업 initLogin (377~397행) | M1=기본 화면·영역
PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 목업 존재 | 목업 renderDash (434~598행) | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | 목업 존재 + 영역 추가 제안 | 목업 openDetail (600~666행) | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | 목업 존재 | 목업 renderLL (841~888행) | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-030-M1 | 사양 비교 탭 | 목업 존재 | 목업 renderPOS (906~969행) | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | 목업 존재 | 목업 openPosModal (974~1200행) | P1=팝업 창
PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | 목업 존재 | 목업 renderScore (669~790행) | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-050-P1 | 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | 제안 신규(목업은 확인 대화상자만) | 목업 unlockOrder confirm (833행) | P1=팝업 창
PQG-EQP-060-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 | 제안 신규 | 요구사항 FE-GATE-008, FE-GATE-013 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-070-M1 | 조건부 통과 잔여조건 영역 | 제안 신규 | 요구사항 FE-GATE-009 | M1=기본 화면·영역
PQG-POD-010-M1 | 발주서 통제 보기 | 제안 신규(FD16 결정 후) | 요구사항 FE-GATE-011 | M1=기본 화면·영역
PQG-SIM-010-P1 | 점수 시뮬레이터 창 | 목업 존재 | 목업 openSim (1237~1258행) | P1=팝업 창
PQG-CFG-010-P1 | 평가기준 설정 창 | 목업 존재 | 목업 openSettings (1210~1236행) | P1=팝업 창
PQG-NTF-010-M1 | 알림 트레이 | 목업 존재 | 목업 toggleNotifTray, renderDash (372~374, 461~485행) | M1=기본 화면·영역
PQG-CMN-010-M1 | 처리 결과 안내 메시지(공통) | 목업 존재 | 목업 toast (1303행) | M1=기본 화면·영역

## 추적 점검
추적 점검(정방향·역방향)
건수 열은 요구사항 추적표를 세는 수식이다. 대상 요구사항 목록은 작성 시점 값이다.
1. 중분류별 추적 현황
중분류 | 요구사항 수 | 적용여부 Y | 결정 필요 수 | 인터페이스 후보 수 | 요구사항ID
접속·역할 |  |  |  |  | FE-AUTH-001, FE-AUTH-002, FE-AUTH-003
대시보드 |  |  |  |  | FE-DASH-001, FE-DASH-002, FE-DASH-003, FE-DASH-004, FE-DASH-005, FE-DASH-006
기자재 |  |  |  |  | FE-EQUIP-001, FE-EQUIP-002, FE-EQUIP-003, FE-EQUIP-004
위험평가 |  |  |  |  | FE-SCORE-001, FE-SCORE-002, FE-SCORE-003, FE-SCORE-004
점검·증빙 |  |  |  |  | FE-LL-001, FE-LL-002, FE-LL-003, FE-LL-004, FE-LL-005, FE-LL-006
사양비교·해명 |  |  |  |  | FE-SPEC-001, FE-SPEC-002, FE-SPEC-003, FE-SPEC-004, FE-SPEC-005
발주통제 |  |  |  |  | FE-GATE-001, FE-GATE-002, FE-GATE-003, FE-GATE-004, FE-GATE-005, FE-GATE-006, FE-GATE-007, FE-GATE-008, FE-GATE-009, FE-GATE-010, FE-GATE-011, FE-GATE-012, FE-GATE-013
평가기준 |  |  |  |  | FE-CONFIG-001, FE-CONFIG-002, FE-CONFIG-003
알림 |  |  |  |  | FE-NOTIF-001, FE-NOTIF-002, FE-NOTIF-003, FE-NOTIF-004
합계
2. 논리 개체 역추적(데이터 모델 정의서 v0.3 → 요구사항)
개체ID(FE) | 개체명 | 추적 요구사항 수 | 판정 |  | 요구사항ID
FE-E01 | 사용자 세션 문맥 |  | 정상 |  | FE-AUTH-001, FE-AUTH-002, FE-AUTH-003, FE-DASH-001, FE-EQUIP-002, FE-NOTIF-001
FE-E02 | 화면 탐색 상태 |  | 정상 |  | FE-AUTH-002, FE-AUTH-003, FE-DASH-004, FE-DASH-005, FE-DASH-006
FE-E03 | 대시보드 요약 |  | 정상 |  | FE-DASH-001, FE-DASH-002, FE-DASH-003, FE-DASH-005, FE-DASH-006, FE-LL-005, FE-NOTIF-004
FE-E04 | 기자재 목록 행 |  | 정상 |  | FE-DASH-001, FE-DASH-004, FE-DASH-006, FE-EQUIP-001, FE-EQUIP-002, FE-EQUIP-003, FE-SCORE-001, FE-LL-001, FE-SPEC-001, FE-GATE-001, FE-GATE-002, FE-GATE-003, FE-GATE-004, FE-GATE-006, FE-GATE-007, FE-GATE-010, FE-GATE-011, FE-GATE-013, FE-CONFIG-002, FE-CONFIG-003, FE-NOTIF-002
FE-E05 | 위험 알림 행 |  | 정상 |  | FE-DASH-003, FE-LL-005, FE-GATE-005, FE-GATE-007, FE-NOTIF-004
FE-E06 | 점검 항목 행 |  | 정상 |  | FE-EQUIP-004, FE-LL-001, FE-LL-002, FE-LL-003, FE-LL-004, FE-LL-005, FE-LL-006, FE-GATE-008
FE-E07 | 점검 처리 입력 |  | 정상 |  | FE-LL-002
FE-E08 | 점검 승인요청 입력 |  | 정상 |  | FE-LL-003
FE-E09 | 위험도 산정 근거 |  | 정상 |  | FE-EQUIP-003, FE-EQUIP-004, FE-SCORE-001, FE-SCORE-002, FE-SCORE-003, FE-GATE-001, FE-GATE-002
FE-E10 | 참조 이력 행 |  | 정상 |  | FE-SCORE-002
FE-E11 | 평가기준 설정 표시 |  | 정상 |  | FE-SCORE-004, FE-CONFIG-001, FE-CONFIG-002, FE-CONFIG-003
FE-E12 | 평가기준 적용 입력 |  | 정상 |  | FE-CONFIG-001, FE-CONFIG-002, FE-CONFIG-003
FE-E13 | 점수 시뮬레이터 |  | 정상 |  | FE-SCORE-001, FE-SCORE-004, FE-CONFIG-003
FE-E14 | 사양 비교 행 |  | 정상 |  | FE-EQUIP-004, FE-SPEC-001, FE-SPEC-002, FE-SPEC-003, FE-SPEC-004, FE-SPEC-005, FE-GATE-008, FE-GATE-013
FE-E15 | 사양 해명 제출 입력 |  | 정상 |  | FE-SPEC-002, FE-SPEC-005
FE-E16 | 사양 해명 판정 입력 |  | 정상 |  | FE-SPEC-004
FE-E17 | 협의 의견 행 |  | 정상 |  | FE-SPEC-003
FE-E18 | 협의 의견 등록 입력 |  | 정상 |  | FE-SPEC-003
FE-E19 | 발주 승인 입력 |  | 정상 |  | FE-GATE-003, FE-GATE-004, FE-GATE-005, FE-GATE-009, FE-GATE-012, FE-GATE-013
FE-E20 | 알림 트레이 항목 |  | 정상 |  | FE-NOTIF-001, FE-NOTIF-002, FE-NOTIF-004
FE-E21 | 점검 승인판정 입력 |  | 정상 |  | FE-LL-004
FE-E22 | 첨부 업로드 결과 |  | 정상 |  | FE-LL-002, FE-SPEC-002, FE-SPEC-003, FE-GATE-009
FE-E23 | Gate 정의 표시 |  | 정상 |  | FE-GATE-001, FE-GATE-006, FE-GATE-007
FE-E24 | Gate 필수조건 행 |  | 정상 |  | FE-LL-001, FE-LL-006, FE-GATE-003, FE-GATE-004, FE-GATE-008, FE-GATE-013
FE-E25 | 조건부 통과 잔여조건 행 |  | 정상 |  | FE-GATE-004, FE-GATE-009
FE-E26 | 발주서 통제 묶음 |  | 정상 |  | FE-GATE-011
FE-E27 | 재검토 필요 행 |  | 정상 |  | FE-GATE-010
FE-E28 | 외부 전달 상태 |  | 정상 |  | FE-GATE-003, FE-GATE-012
FE-E29 | 잔여조건 이행 처리 입력 |  | 정상 |  | FE-GATE-009
3. 업무 결정번호별 영향 요구사항
결정번호 |  | 영향 요구사항 수 |  |  | 요구사항ID
FD01 |  |  |  |  | FE-AUTH-001, FE-AUTH-003, FE-DASH-001, FE-EQUIP-002, FE-LL-004, FE-GATE-013, FE-CONFIG-001
FD02 |  |  |  |  | FE-DASH-002, FE-DASH-003, FE-DASH-006, FE-LL-005, FE-GATE-008
FD03 |  |  |  |  | FE-DASH-003
FD04 |  |  |  |  | FE-NOTIF-001, FE-NOTIF-002, FE-NOTIF-004
FD05 |  |  |  |  | FE-EQUIP-001, FE-SCORE-001, FE-SCORE-002, FE-SCORE-004
FD06 |  |  |  |  | FE-SCORE-003
FD07 |  |  |  |  | FE-SCORE-004, FE-CONFIG-001, FE-CONFIG-002, FE-CONFIG-003
FD08 |  |  |  |  | FE-SPEC-004, FE-GATE-004, FE-GATE-013
FD09 |  |  |  |  | FE-SPEC-001, FE-SPEC-002, FE-SPEC-005
FD10 |  |  |  |  | FE-GATE-003, FE-GATE-004, FE-GATE-009
FD11 |  |  |  |  | FE-LL-002, FE-SPEC-002, FE-SPEC-003
FD12 |  |  |  |  | FE-EQUIP-003, FE-GATE-001, FE-GATE-002, FE-GATE-007
FD13 |  |  |  |  | FE-AUTH-001, FE-AUTH-002
FD14 |  |  |  |  | FE-LL-004
FD15 |  |  |  |  | FE-GATE-001, FE-GATE-006
FD16 |  |  |  |  | FE-GATE-011
FD17 |  |  |  |  | FE-GATE-010
FD18 |  |  |  |  | FE-GATE-001, FE-GATE-003, FE-GATE-012
FD19 |  |  |  |  | FE-LL-001, FE-LL-006, FE-GATE-008
FD20 |  |  |  |  | FE-GATE-002, FE-GATE-007
FD21 |  |  |  |  | FE-DASH-006, FE-GATE-004, FE-GATE-009
FD22 |  |  |  |  | FE-GATE-006, FE-GATE-009, FE-GATE-012, FE-GATE-013

## 작성가이드
# 항목 설명
No | 항목명 | 항 목 설 명 | 예제 | 필수
1 | [요구사항] No | 추적표 내 일련번호를 기재한다. | 1 | 필수
2 | [요구사항] 대 / 중 / 소분류 | 요구사항 정의서의 대·중·소분류를 그대로 옮긴다. | 콜센터 / 상담이력 / 조회 | 필수
3 | [요구사항] 요구사항ID · 요구사항명 | 요구사항 정의서의 요구사항ID·명을 그대로 옮긴다. **ID는 정의서와 반드시 일치**시킨다. | RQ_CC_001 / 상담이력 조회 | 필수
4 | [요구사항] 적용여부 | 해당 요구사항의 시스템 반영 여부를 Y / N / N/A 로 기재한다. | Y | 필수
5 | [요구사항] 프로세스ID · 프로세스명 | 프로세스 정의서의 프로세스ID·명을 기재한다. | PRC-CC-010 / 상담이력 조회 | 해당 시
6 | [설계] 화면ID · 화면명 | **프로그램 설계서 › 프로그램설계목록**의 연관정보 `화면ID` 와 프로그램명을 옮긴다. 본 프로젝트는 화면 목록·화면 설계서를 디지털 목업으로 대체하므로 프로그램설계목록이 화면ID의 단일 출처다. | MRO-DSH-010-M1 / 상담이력 조회 화면 | 해당 시
7 | [설계] 배치프로그램ID · 배치프로그램명 | 프로그램 설계서 › 프로그램설계목록의 연관정보 `배치프로그램ID` 를 옮긴다. | MRO-BAT-010-B1 / 상담이력 집계 | 해당 시
8 | [설계] 인터페이스ID · 인터페이스명 | 인터페이스 설계서의 인터페이스ID·명을 기재한다. | IF-CC-20-05 / 상담이력 수신 | 해당 시
9 | [설계] 테이블ID | 해당 요구사항이 생성·변경하는 주 테이블ID를 기재한다. **테이블 정의서 › 테이블목록**의 테이블ID와 일치시킨다. 복수는 쉼표로 구분한다. | TB_CC_HIST | 해당 시
10 | [개발] 단위테스트케이스ID · 케이스명 | **단위테스트 결과 보고서 › 단위테스트결과서**의 `단위테스트 케이스ID`·케이스명을 그대로 옮긴다. | UT-CC-001 / 상담이력 조회 정상 | 해당 시
11 | [테스트] 통합테스트케이스ID · 케이스명 | **통합테스트 시나리오**의 `통합테스트 케이스ID`·케이스명을 그대로 옮긴다. 통합테스트 결과 보고서도 같은 ID를 쓴다. | TEST0001_TC01 / 상담이력 조회 정상 | 해당 시
# 작성 규칙
※ 헤더는 2단 구성이다. 1단 = 요구사항 / 설계 / 개발 / 테스트, 2단 = 세부 항목.
※ 해당 사항이 없는 칸은 공란으로 두지 않고 "N/A" 로 기재한다.
※ 단계별로 갱신한다 — 분석 시 요구사항·프로세스, 설계 시 화면·배치·인터페이스·테이블, 개발 시 단위테스트, 테스트 시 통합테스트 항목을 채운다.
※ 제출 시 파일명 단계코드(CM)를 해당 단계(AN / DS / DV / TS)로 변경한다.
※ 【ID 출처 대응표】 요구사항ID→요구사항 정의서 / 프로세스ID→프로세스 정의서 / 화면ID·배치프로그램ID→프로그램 설계서(프로그램설계목록) / 인터페이스ID→인터페이스 설계서 / 테이블ID→테이블 정의서 / 단위테스트 케이스ID→단위테스트 결과 보고서 / 통합테스트 케이스ID→통합테스트 시나리오·결과 보고서.
※ 데이터 행은 30행만 사전 생성했다. 부족하면 마지막 행을 복사해 늘린다.
※ 【프로젝트 적용 1】 프로세스 정의서와 프로그램 설계서가 아직 없으므로, 프로세스ID(PRC-PQG-nnn)와 화면ID(PQG-화면군-nnn-M1/P1)는 목업과 설명 보고서 기준 잠정 ID로 부여했다. M1은 기본 화면·영역, P1은 팝업 창이다. 정식 문서 작성 시 "잠정 ID 목록" 시트와 함께 교체한다.
※ 【프로젝트 적용 2】 "미정"은 해당 항목이 필요할 가능성이 있으나 설계 문서가 없거나 업무 결정(FD) 전인 경우이며, 이름 칸에 후보명과 결정번호를 적었다. "미작성"은 해당 단계(개발·테스트)가 도래하지 않은 경우이다. "N/A"는 해당 없음(예: 화면 임시상태만 다루는 요구사항의 테이블)이다.
※ 【프로젝트 적용 3】 추가 열 U~X: U=관련 논리 개체(프런트엔드 데이터 모델 정의서 v0.3의 FE-Exx), V=대응 백엔드 개체(같은 문서 "FE-BE 개체 대응" 시트 기준, "BE 신설 요청"은 백엔드 개체 미존재), W=업무 결정번호(FD), X=요구사항 정의서의 확정 여부. 테이블ID(P열)는 백엔드 테이블 정의서 작성 후 V열 개체에 대응하는 테이블로 채운다.
※ 【프로젝트 적용 4】 이번 판은 프런트엔드 요구사항 48건만 추적한다. 백엔드 요구사항 정의서(BE-LL, BE-SPEC, BE-GATE 등)가 이번 작업에 첨부되지 않아 포함하지 않았으며, 받는 즉시 같은 표에 행을 추가한다.