## 문서표지
요구사항 추적표
Ver. 0.3 (검토본)
soft2preqcgate1 / 통합(화면·서버)
예방 품질 관리 시스템(Pre QC Gate)
2026-10-01
관리부서 : 업무 담당부서 확인 필요
Copyright 2026. Hanwha Ocean Co., Ltd. All rights reserved. ¦ Confidential

## 개정이력
요구사항 추적표
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2026-09-30 | 최초 작성(분석 단계). 프런트엔드 요구사항 정의서 v0.4의 48건을 추적. 프로세스ID·화면ID 잠정 부여, 인터페이스·배치·테이블 "미정", 테스트 "미작성". 추가 열과 잠정 ID 목록·추적 점검 시트 추가. | 분석 담당 | 미승인
v0.2 | 2026-10-01 | 프런트엔드 요구사항 정의서 v0.5에 맞춰 소분류를 기능 단위 값으로 변경(48건). | 분석 담당 | 미승인
v0.3 | 2026-10-01 | 프런트엔드·백엔드 통합. 통합 요구사항 정의서 v0.6(soft2preqcgate1_요구사항정의서_20261001_1133.xlsx) 53건(RQ-) 기준으로 재작성. 백엔드 원천 31건 반영(서버 전용 5건은 잠정 프로세스 PRC-PQG-150 신설 포함 추적 보강). 결정번호를 통합 번호 DEC-01~DEC-24로 변경. 추가 열을 U~Z(화면 논리 개체, 서버 논리 개체, 통합 결정번호, 확정 여부, 구현 영역, 기존 요구사항ID)로 재편. 추적 점검 시트에 백엔드 개체 26건 역추적 추가. | 분석 담당 | 미승인
※ 승인 전 작업본은 v0.x, 승인 후 확정본은 v1.0 이상으로 부여한다. 변경 내용에는 변경 위치(시트·행 / 장·절)와 변경 사유를 함께 기재한다.

## 요구사항 추적표
soft2preqcgate1 | [18 empty] | 요구사항추적표
요 구 사 항 | [8 empty] | 설 계 | [6 empty] | 개 발 |  | 테 스 트 |  | 추 적 보 조
No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항ID | 요구사항명 | 적용여부 | 프로세스ID | 프로세스명 | 화면ID | 화면명 | 배치프로그램ID | 배치프로그램명 | 인터페이스ID | 인터페이스명 | 테이블ID | 단위테스트 케이스ID | 단위테스트 케이스명 | 통합테스트 케이스ID | 통합테스트 케이스명 | 화면 논리 개체(FE) | 서버 논리 개체(BE) | 통합 결정번호(DEC) | 확정 여부 | 구현 영역 | 기존 요구사항ID
1 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 로그인 | RQ-AUTH-001 | 사용자 인증과 역할 결정 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-LGN-010-M1 | 로그인 화면 | N/A | N/A | 미정 | 사내 인증 연계 - 인증 사용자·역할 수신(후보, DEC-02) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E24 변경 감사이력 | DEC-01 DEC-02 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-AUTH-001 BE-AUTH-001
2 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 로그아웃 | RQ-AUTH-002 | 로그아웃과 화면상태 초기화 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-LGN-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 로그인 화면 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | 미정 | 사내 인증 연계 - 인증 사용자·역할 수신(후보, DEC-02) | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E02 화면 탐색 상태 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 | DEC-02 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-AUTH-002
3 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 권한 | RQ-AUTH-003 | 역할별 기능 노출과 서버 권한 검증 | Y | PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 PQG-CFG-010-P1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 평가기준 설정 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E02 화면 탐색 상태 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E05 평가기준 버전 BE:E12 점검 승인판정 BE:E18 해명 품질판정 BE:E20 발주 승인결정 BE:E24 변경 감사이력 | DEC-01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-AUTH-003 BE-AUTH-003
4 | 예방 품질 관리 | 접속·역할 | 권한 | RQ-AUTH-004 | 기자재 담당범위 기준 조회 제한 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E04 기자재 BE:E22 첨부파일 BE:E23 업무 알림 BE:E03 체계분류 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-EQUIP-002 BE-AUTH-002
5 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 조회 | RQ-DASH-001 | 담당범위 요약 카드 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E03 대시보드 요약 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 | DEC-01 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-DASH-001
6 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 조회 | RQ-DASH-002 | 점검완료율·사양적합률·발주현황 지표 계산과 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E04 기자재 BE:E06 위험평가 회차 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-03 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-DASH-002 BE-DASH-001
7 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 조회 | RQ-DASH-003 | 발주 임박 위험 조회와 알림 배너 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E04 기자재 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E06 위험평가 회차 | DEC-03 DEC-04 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-DASH-003 BE-DASH-003
8 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 필터·검색 | RQ-DASH-004 | 체계분류별 목록 펼침·필터·검색 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인 | 화면 | FE-DASH-004
9 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 필터·검색 | RQ-DASH-005 | 등급 카드 클릭 필터 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E03 대시보드 요약 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-DASH-005
10 | 예방 품질 관리 | 대시보드 | 조회 | RQ-DASH-006 | Gate 판단결과별 현황 지표 표시 | Y | PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 잔여조건 보완기한 경과 판정(후보, DEC-23) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E02 화면 탐색 상태 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 | DEC-03 DEC-23 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-DASH-006
11 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 조회 | RQ-EQUIP-001 | 기자재·체계분류 목록 조회와 행 표시 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E06 위험평가 회차 BE:E05 평가기준 버전 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-06 DEC-07 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-EQUIP-001 BE-EQUIP-001
12 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 조회 | RQ-EQUIP-002 | 기자재 상세 진입과 원천 개정 식별 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E04 기자재 BE:E06 위험평가 회차 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E19 발주 통제판단 BE:E03 체계분류 BE:E05 평가기준 버전 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 | DEC-06 DEC-13 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-EQUIP-003 BE-EQUIP-002
13 | 예방 품질 관리 | 기자재 | 화면 전환 | RQ-EQUIP-003 | 상세화면 탭 구성과 전환 | Y | PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-020-M1 PQG-EQP-030-M1 PQG-EQP-040-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 교훈 점검 탭 사양 비교 탭 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인 | 화면 | FE-EQUIP-004
14 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 조회 | RQ-SCORE-001 | 위험도 점수·등급의 재현 가능한 저장과 표시 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-040-M1 PQG-SIM-010-P1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 위험도 산정 근거 탭 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E13 점수 시뮬레이터 | BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 BE:E03 체계분류 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-07 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SCORE-001 BE-SCORE-001
15 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 조회 | RQ-SCORE-002 | 산정근거와 참조 이력 추적·표시 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | 미정 | 품질 이력 데이터(결함·클레임) 수신(후보, DEC-07) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E10 참조 이력 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 BE:E25 품질 참조이력 BE:E26 평가 참조연결 | DEC-07 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SCORE-002 BE-SCORE-002
16 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 조회 | RQ-SCORE-003 | 등재 기준과 발주 통제 대상 구분 | Y | PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E07 평가요소 | DEC-08 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SCORE-003 BE-SCORE-004
17 | 예방 품질 관리 | 위험평가 | 계산 | RQ-SCORE-004 | 점수 시뮬레이터와 운영평가 분리 | Y | PRC-PQG-050 | 점수 시뮬레이션 | PQG-SIM-010-P1 | 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E13 점수 시뮬레이터 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E07 평가요소 | DEC-07 DEC-09 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SCORE-004 BE-SCORE-003
18 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 조회 | RQ-LL-001 | 과거 교훈 기반 점검항목 구성과 표시 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E06 점검 항목 행 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E04 기자재 BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E03 체계분류 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | DEC-10 DEC-21 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-LL-001 BE-LL-001
19 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 등록 | RQ-LL-002 | 증빙 업로드·확인 결과 제출과 저장 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E07 점검 처리 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E11 점검 증빙연결 BE:E22 첨부파일 BE:E24 변경 감사이력 BE:E08 교훈기준 개정 | DEC-10 DEC-14 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-LL-002 BE-LL-002
20 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 요청 | RQ-LL-003 | 품질 승인 요청 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E08 점검 승인요청 입력 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-LL-003
21 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 승인 | RQ-LL-004 | 주요기자재 증빙 승인 판정 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E21 점검 승인판정 입력 | BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E11 점검 증빙연결 BE:E12 점검 승인판정 BE:E22 첨부파일 BE:E08 교훈기준 개정 | DEC-01 DEC-10 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-LL-004 BE-LL-003
22 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 집계 | RQ-LL-005 | 점검 완료 집계의 일관성 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-020-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 FE-E06 점검 항목 행 | BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E12 점검 승인판정 BE:E19 발주 통제판단 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E20 발주 승인결정 BE:E04 기자재 BE:E08 교훈기준 개정 BE:E22 첨부파일 | DEC-03 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-LL-005 BE-DASH-002
23 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 무결성 | RQ-LL-006 | 점검상태 변경의 중복·동시처리 방지 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E12 점검 승인판정 BE:E24 변경 감사이력 | DEC-10 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 서버 | BE-LL-004
24 | 예방 품질 관리 | 점검·증빙 | 조회 | RQ-LL-007 | 점검항목별 증빙 제출 가능 시점 표시 | Y | PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E06 점검 항목 행 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E08 교훈기준 개정 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E19 발주 통제판단 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | DEC-21 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-LL-006
25 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 조회 | RQ-SPEC-001 | 구매사양-공급업체 사양 비교 저장과 표시 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-030-M1 | 사양 비교 탭 | N/A | N/A | 미정 | 제품수명주기관리 시스템 사양 데이터 수신(후보, DEC-11) - 목업은 화면 문구만 존재 | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E04 기자재 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E22 첨부파일 BE:E03 체계분류 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E15 사양 해명회차 | DEC-11 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SPEC-001 BE-SPEC-001
26 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 등록 | RQ-SPEC-002 | 해명 제출·재제출과 회차 보존 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E15 사양 해명 제출 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E16 해명 첨부연결 BE:E18 해명 품질판정 BE:E13 사양비교 개정 BE:E22 첨부파일 | DEC-11 DEC-14 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SPEC-002 BE-SPEC-002
27 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 등록 | RQ-SPEC-003 | 해명 첨부와 협의 의견 등록·저장 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E17 협의 의견 행 FE-E18 협의 의견 등록 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E16 해명 첨부연결 BE:E17 해명 협의의견 BE:E22 첨부파일 BE:E13 사양비교 개정 BE:E18 해명 품질판정 | DEC-11 DEC-14 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SPEC-003 BE-SPEC-003
28 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 판정 | RQ-SPEC-004 | 품질 해명 판정(조건부 승인·반려)과 기록 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-031-P1 PQG-EQP-030-M1 | 사양 해명 작성·검토 창 사양 비교 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E16 사양 해명 판정 입력 | BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E17 해명 협의의견 BE:E18 해명 품질판정 BE:E24 변경 감사이력 BE:E13 사양비교 개정 | DEC-12 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-SPEC-004 BE-SPEC-004
29 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 연계 | RQ-SPEC-005 | 사양 비교 데이터 원천 일치 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-EQP-030-M1 PQG-EQP-031-P1 | 사양 비교 탭 사양 해명 작성·검토 창 | N/A | N/A | 미정 | 제품수명주기관리 시스템 사양 데이터 수신(후보, DEC-11) - 목업은 화면 문구만 존재 | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E14 사양 비교 행 FE-E15 사양 해명 제출 입력 | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E16 해명 첨부연결 | DEC-11 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-SPEC-005
30 | 예방 품질 관리 | 사양비교·해명 | 집계 | RQ-SPEC-006 | 사양 비교 집계와 발주 판단 분리 | Y | PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-030-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 사양 비교 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E18 해명 품질판정 BE:E19 발주 통제판단 | DEC-12 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 서버 | BE-SPEC-005
31 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-001 | Gate 흐름 표시와 발주 통제 판단의 단일 근거 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 FE-E23 Gate 정의 표시 | BE:E06 위험평가 회차 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E13 사양비교 개정 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E07 평가요소 BE 신설 요청(Gate 정의) | DEC-13 DEC-17 DEC-20 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-GATE-001 BE-GATE-001
32 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-002 | 목록·상세 종합상태 판정 통일 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E09 위험도 산정 근거 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E07 평가요소 | DEC-13 DEC-22 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-002
33 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 승인 | RQ-GATE-003 | 정상 발주 승인 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-050-P1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | N/A | N/A | 미정 | 기업자원관리 시스템 발주 진행 승인 결과 전달(후보, DEC-20) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E28 외부 전달 상태 | BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E24 변경 감사이력 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E21 발주 예외조건 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) BE 신설 요청(외부 전달 이력) | DEC-13 DEC-20 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-GATE-003 BE-GATE-002
34 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 승인 | RQ-GATE-004 | 조건부 발주 승인과 예외 사유 보존 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 PQG-EQP-050-P1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E25 조건부 통과 잔여조건 행 | BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE:E18 해명 품질판정 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E21 발주 예외조건 BE:E24 변경 감사이력 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | DEC-12 DEC-13 DEC-23 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-GATE-004 BE-GATE-003
35 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-005 | 발주 승인 후 위험 배너 제외 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E05 위험 알림 행 FE-E19 발주 승인 입력 | BE:E04 기자재 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E21 발주 예외조건 | N/A | 목업 동작 확인 / 업무 미승인 | 화면 | FE-GATE-005
36 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-006 | Gate 통제 위치와 통제 대상 행위 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E23 Gate 정의 표시 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(Gate 정의) BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-17 DEC-24 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-006
37 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-007 | Gate 판단결과 5종 구분 표시와 통과 범위 안내 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E05 위험 알림 행 FE-E23 Gate 정의 표시 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE 신설 요청(Gate 정의) | DEC-13 DEC-22 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-007
38 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-008 | Gate 필수조건 충족 현황 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-060-M1 PQG-EQP-020-M1 PQG-EQP-030-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 교훈 점검 탭 사양 비교 탭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E24 Gate 필수조건 행 FE-E06 점검 항목 행 FE-E14 사양 비교 행 | BE:E19 발주 통제판단 BE:E09 기자재 점검항목 BE:E14 사양비교 항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) BE:E08 교훈기준 개정 BE:E10 점검 제출회차 BE:E22 첨부파일 BE:E13 사양비교 개정 BE:E15 사양 해명회차 | DEC-03 DEC-21 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-008
39 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 이행 처리 | RQ-GATE-009 | 조건부 통과 잔여조건 추적과 이행 처리 | Y | PRC-PQG-090 | 조건부 통과 잔여조건 관리 | PQG-EQP-070-M1 | 조건부 통과 잔여조건 영역 | 미정 | 잔여조건 보완기한 경과 판정(후보, DEC-23) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E25 조건부 통과 잔여조건 행 FE-E29 잔여조건 이행 처리 입력 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E22 첨부 업로드 결과 | BE:E21 발주 예외조건 BE:E20 발주 승인결정 BE 신설 요청(이행 처리 이력) BE:E22 첨부파일 BE:E19 발주 통제판단 | DEC-13 DEC-23 DEC-24 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-009
40 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 변경 관리 | RQ-GATE-010 | 승인 후 변경 발생 시 재검토 필요 표시 | Y | PRC-PQG-100 | 승인 후 변경 재검토 | PQG-DSH-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | 미정 | 승인 후 변경 감지·재검토 생성(후보, DEC-19) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E27 재검토 필요 행 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(재검토 요청) BE:E24 변경 감사이력 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-19 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-010
41 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-011 | 발주서 단위 통제 결과 표시 | Y | PRC-PQG-110 | 발주서 단위 통제 | PQG-POD-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 발주서 통제 보기 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | N/A | N/A | 미정 | 구매 시스템 발주서·소속 기자재 정보 수신(후보, DEC-18) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E26 발주서 통제 묶음 FE-E04 기자재 목록 행 | BE 신설 요청(발주서, 발주서-기자재 소속) BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-18 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-011
42 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 연계 | RQ-GATE-012 | 내부 발주 승인과 외부 전달·처리 결과 구분 | Y | PRC-PQG-120 | 승인 결과 외부 전달 | PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | 미정 | 외부 전달 실패 재시도(후보, DEC-20) | 미정 | 기업자원관리 시스템 발주 진행 승인 결과 전달(후보, DEC-20) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E28 외부 전달 상태 FE-E19 발주 승인 입력 | BE:E20 발주 승인결정 BE:E23 업무 알림 BE:E24 변경 감사이력 BE 신설 요청(외부 전달 이력) BE:E19 발주 통제판단 BE:E21 발주 예외조건 | DEC-15 DEC-20 DEC-24 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-GATE-012 BE-GATE-004
43 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 조회 | RQ-GATE-013 | 개별 검토 승인과 Gate 통과의 판단 단계 구분 표시 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | PQG-EQP-060-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E04 기자재 목록 행 FE-E14 사양 비교 행 FE-E19 발주 승인 입력 FE-E24 Gate 필수조건 행 | BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E13 사양비교 개정 BE:E14 사양비교 항목 BE:E15 사양 해명회차 BE:E21 발주 예외조건 BE:E09 기자재 점검항목 BE 신설 요청(필수조건 판정 행) | DEC-01 DEC-12 DEC-24 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-GATE-013
44 | 예방 품질 관리 | 발주통제 | 무결성 | RQ-GATE-014 | 판정 근거와 변경 이력 무결성 | Y | PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | N/A | N/A(서버 공통 처리) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | BE:E10 점검 제출회차 BE:E12 점검 승인판정 BE:E15 사양 해명회차 BE:E18 해명 품질판정 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E22 첨부파일 BE:E24 변경 감사이력 | DEC-16 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 서버 | BE-GATE-005
45 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 설정 | RQ-CONFIG-001 | 가중치·등급기준 입력 검증과 기준 버전 관리 | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 | 평가기준 설정 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 | BE:E01 사용자 BE:E05 평가기준 버전 BE:E24 변경 감사이력 BE:E06 위험평가 회차 | DEC-01 DEC-09 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-CONFIG-001 BE-CONFIG-001
46 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 설정 | RQ-CONFIG-002 | 설정 적용·복원과 평가 버전 일치 | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 PQG-DSH-010-M1 | 평가기준 설정 창 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 평가기준 적용 시 위험도 재산정(후보, DEC-09) | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E24 변경 감사이력 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 | DEC-09 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-CONFIG-002 BE-CONFIG-002
47 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 설정 | RQ-CONFIG-003 | 기본값 복원의 화면 동작(편집중값 분리) | Y | PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | PQG-CFG-010-P1 PQG-SIM-010-P1 | 평가기준 설정 창 점수 시뮬레이터 창 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E11 평가기준 설정 표시 FE-E12 평가기준 적용 입력 FE-E13 점수 시뮬레이터 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-09 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-CONFIG-003
48 | 예방 품질 관리 | 평가기준 | 연계 | RQ-CONFIG-004 | 원천 연계와 기준 확정 경계 명시 | Y | PRC-PQG-150 | 외부 원천 데이터 연계 | N/A | N/A(서버 공통 처리) | 미정 | 원천 데이터 수집·갱신(후보, DEC-15) | 미정 | 프로젝트 관리 포털·제품수명주기관리·기업자원관리 시스템 원천 데이터 연계(후보, DEC-15) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | BE:E05 평가기준 버전 BE:E08 교훈기준 개정 BE:E13 사양비교 개정 BE:E25 품질 참조이력 BE:E26 평가 참조연결 | DEC-15 DEC-16 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 서버 | BE-CONFIG-003
49 | 예방 품질 관리 | 알림 | 알림 | RQ-NOTIF-001 | 알림 트레이 열기·최소화 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 | 알림 트레이 | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E01 사용자 세션 문맥 FE-E20 알림 트레이 항목 | BE:E01 사용자 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E23 업무 알림 | DEC-05 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-NOTIF-001
50 | 예방 품질 관리 | 알림 | 알림 | RQ-NOTIF-002 | 알림 클릭 시 상세 이동 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 PQG-EQP-010-M1 | 알림 트레이 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | N/A | N/A | N/A | N/A | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E20 알림 트레이 항목 FE-E04 기자재 목록 행 | BE:E23 업무 알림 BE:E03 체계분류 BE:E04 기자재 BE:E05 평가기준 버전 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 | DEC-05 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-NOTIF-002
51 | 예방 품질 관리 | 알림 | 알림 | RQ-NOTIF-003 | 처리 결과 안내 메시지 표시 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-CMN-010-M1 | 처리 결과 안내 메시지(공통) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | N/A | N/A | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면 | FE-NOTIF-003
52 | 예방 품질 관리 | 알림 | 알림 | RQ-NOTIF-004 | 업무 이벤트 알림 저장과 알림 표시 통합 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-NTF-010-M1 PQG-DSH-010-M1 | 알림 트레이 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | 미정 | 업무 알림 생성(후보, DEC-05) | 미정 | 업무 알림 외부 발송(후보, DEC-05) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | FE-E03 대시보드 요약 FE-E05 위험 알림 행 FE-E20 알림 트레이 항목 | BE:E01 사용자 BE:E10 점검 제출회차 BE:E15 사양 해명회차 BE:E18 해명 품질판정 BE:E23 업무 알림 BE:E24 변경 감사이력 BE:E02 기자재 담당배정 BE:E06 위험평가 회차 BE:E19 발주 통제판단 BE:E20 발주 승인결정 BE:E04 기자재 | DEC-05 DEC-15 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 화면+서버 | FE-NOTIF-004 BE-NOTIF-001
53 | 예방 품질 관리 | 알림 | 알림 | RQ-NOTIF-005 | 위험 알림 수신범위와 발송정책 구분 | Y | PRC-PQG-140 | 업무 알림 | PQG-DSH-010-M1 PQG-NTF-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) 알림 트레이 | 미정 | 위험 알림 정기 발송(후보, DEC-04 DEC-15) | 미정 | 업무 알림 외부 발송(후보, DEC-05) | 미정 | 미작성 | 개발 단계 작성 | 미작성 | 테스트 단계 작성 | N/A | BE:E02 기자재 담당배정 BE:E04 기자재 BE:E19 발주 통제판단 BE:E23 업무 알림 | DEC-04 DEC-15 | 구현 제안 포함 / 결정 필요 | 서버 | BE-NOTIF-002
※ 적용여부 Y는 분석 단계 기준 시스템 반영 대상이라는 뜻이며, 업무 승인 여부는 X열(확정 여부)과 W열(통합 결정번호)을 따른다. 프로세스ID·화면ID는 "잠정 ID 목록" 시트의 잠정 ID이다. "미정"은 해당 가능성이 있으나 설계 문서가 없거나 결정 전인 항목, "N/A"는 해당 없음이다. Y열(구현 영역)은 화면(프런트엔드)·서버(백엔드) 구현 범위, Z열은 통합 전 원천 요구사항ID이다.

## 잠정 ID 목록
잠정 프로세스ID·화면ID 목록
프로세스 정의서·프로그램 설계서 작성 전 추적용 잠정 ID. 정식 ID가 부여되면 요구사항 추적표 H·J열과 함께 교체한다. 추적 요구사항 수는 요구사항 추적표를 세는 수식이다.
1. 잠정 프로세스
프로세스ID | 프로세스명 | 대상 요구사항 | 근거 | 비고 | 추적 요구사항 수
PRC-PQG-010 | 사용자 인증·역할 결정 | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003 | 목업 initLogin/selPersona/doLogin/doLogout (377~404행) | 목업 기반
PRC-PQG-020 | 대시보드 현황 조회 | RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006 | 목업 renderDash (434~598행) | 목업 기반
PRC-PQG-030 | 기자재 목록·상세 조회 | RQ-AUTH-004, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003 | 목업 renderDash, openDetail/closeDet (540~666행) | 목업 기반
PRC-PQG-040 | 위험도 산정 결과 조회 | RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003 | 목업 grade, renderScore (285, 669~790행) | 목업 기반
PRC-PQG-050 | 점수 시뮬레이션 | RQ-SCORE-004 | 목업 openSim/calcSim (1237~1258행) | 목업 기반
PRC-PQG-060 | 과거 교훈 점검·증빙 승인 | RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-LL-007 | 목업 renderLL/simUp/reqAppr/doAppr (841~904행) | 목업 기반
PRC-PQG-070 | 사양 비교·해명·품질 판정 | RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-SPEC-006 | 목업 renderPOS/openPosModal/posDecision (906~1200행) | 목업 기반
PRC-PQG-080 | Gate 통제 판단·발주 진행 승인 | RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013, RQ-GATE-014 | 목업 openDetail/unlockOrder (623~651, 832~838행) | 목업 기반
PRC-PQG-090 | 조건부 통과 잔여조건 관리 | RQ-GATE-009 | 목업 없음(설명 보고서 제5장 기반 제안) | 제안 신규
PRC-PQG-100 | 승인 후 변경 재검토 | RQ-GATE-010 | 목업 없음(설명 보고서 제9장 기반 제안) | 제안 신규
PRC-PQG-110 | 발주서 단위 통제 | RQ-GATE-011 | 목업 없음(설명 보고서 제7장 기반 제안, FD16) | 제안 신규
PRC-PQG-120 | 승인 결과 외부 전달 | RQ-GATE-012 | 목업 unlockOrder 안내 문구(836행)만 존재 | 목업 기반
PRC-PQG-130 | 평가기준 관리 | RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003 | 목업 openSettings/applySt/resetSt (1210~1235행) | 목업 기반
PRC-PQG-140 | 업무 알림 | RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-003, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005 | 목업 toggleNotifTray, renderDash, toast (372~485, 1303행) | 목업 기반
PRC-PQG-150 | 외부 원천 데이터 연계 | RQ-CONFIG-004 | 목업 화면 문구(PM Portal·PLM·ERP)만 존재, 백엔드 BE-CONFIG-003 기반 제안 | 제안 신규
2. 잠정 화면
화면ID | 화면명 | 대상 요구사항 | 근거 / 구분 | 비고 | 추적 요구사항 수
PQG-LGN-010-M1 | 로그인 화면 | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002 | 목업 initLogin (377~397행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-DSH-010-M1 | 대시보드(요약 카드·지표·위험 배너·체계분류 목록) | RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-LL-005, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-002, RQ-GATE-005, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-CONFIG-002, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005 | 목업 renderDash (434~598행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-010-M1 | 기자재 상세(상단 Gate 흐름·판단 영역) | RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-012, RQ-NOTIF-002 | 목업 openDetail (600~666행) / 목업 존재 + 영역 추가 제안 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-020-M1 | 교훈 점검 탭 | RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-LL-007, RQ-GATE-008 | 목업 renderLL (841~888행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-030-M1 | 사양 비교 탭 | RQ-EQUIP-003, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-008 | 목업 renderPOS (906~969행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-031-P1 | 사양 해명 작성·검토 창 | RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005 | 목업 openPosModal (974~1200행) / 목업 존재 | P1=팝업 창
PQG-EQP-040-M1 | 위험도 산정 근거 탭 | RQ-EQUIP-003, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003 | 목업 renderScore (669~790행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-050-P1 | 발주 진행 승인 입력 창(정상·조건부) | RQ-GATE-003, RQ-GATE-004 | 목업 unlockOrder confirm (833행) / 제안 신규(목업은 확인 대화상자만) | P1=팝업 창
PQG-EQP-060-M1 | Gate 필수조건·판단 단계 영역 | RQ-GATE-008, RQ-GATE-013 | 요구사항 FE-GATE-008, FE-GATE-013 / 제안 신규 | M1=기본 화면·영역
PQG-EQP-070-M1 | 조건부 통과 잔여조건 영역 | RQ-GATE-009 | 요구사항 FE-GATE-009 / 제안 신규 | M1=기본 화면·영역
PQG-POD-010-M1 | 발주서 통제 보기 | RQ-GATE-011 | 요구사항 FE-GATE-011 / 제안 신규(FD16 결정 후) | M1=기본 화면·영역
PQG-SIM-010-P1 | 점수 시뮬레이터 창 | RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-004, RQ-CONFIG-003 | 목업 openSim (1237~1258행) / 목업 존재 | P1=팝업 창
PQG-CFG-010-P1 | 평가기준 설정 창 | RQ-AUTH-003, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003 | 목업 openSettings (1210~1236행) / 목업 존재 | P1=팝업 창
PQG-NTF-010-M1 | 알림 트레이 | RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005 | 목업 toggleNotifTray, renderDash (372~374, 461~485행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역
PQG-CMN-010-M1 | 처리 결과 안내 메시지(공통) | RQ-NOTIF-003 | 목업 toast (1303행) / 목업 존재 | M1=기본 화면·영역

## 추적 점검
추적 점검(정방향·역방향)
건수 열은 요구사항 추적표를 세는 수식이다. 요구사항ID 목록은 작성 시점 값이다.
1. 중분류별 추적 현황
중분류 | 요구사항 수 | 화면+서버 | 화면 | 서버 | 결정 필요 | 인터페이스 후보 | 요구사항ID
접속·역할 | [6 empty] | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004
대시보드 | [6 empty] | RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006
기자재 | [6 empty] | RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003
위험평가 | [6 empty] | RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003, RQ-SCORE-004
점검·증빙 | [6 empty] | RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-LL-007
사양비교·해명 | [6 empty] | RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-SPEC-006
발주통제 | [6 empty] | RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-008, RQ-GATE-009, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013, RQ-GATE-014
평가기준 | [6 empty] | RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-CONFIG-004
알림 | [6 empty] | RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-003, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
합계
2. 화면 논리 개체 역추적(프런트엔드 데이터 모델 정의서 v0.3 → 요구사항)
개체ID | 개체명 | 추적 요구사항 수 | 판정 |  |  |  | 요구사항ID
FE-E01 | 사용자 세션 문맥 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-NOTIF-001
FE-E02 | 화면 탐색 상태 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006
FE-E03 | 대시보드 요약 |  | 정상 |  |  |  | RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-LL-005, RQ-NOTIF-004
FE-E04 | 기자재 목록 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-004, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-LL-001, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002
FE-E05 | 위험 알림 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-DASH-003, RQ-LL-005, RQ-GATE-005, RQ-GATE-007, RQ-NOTIF-004
FE-E06 | 점검 항목 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-007, RQ-GATE-008
FE-E07 | 점검 처리 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-002
FE-E08 | 점검 승인요청 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-003
FE-E09 | 위험도 산정 근거 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002
FE-E10 | 참조 이력 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SCORE-002
FE-E11 | 평가기준 설정 표시 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SCORE-004, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003
FE-E12 | 평가기준 적용 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003
FE-E13 | 점수 시뮬레이터 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-004, RQ-CONFIG-003
FE-E14 | 사양 비교 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-003, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013
FE-E15 | 사양 해명 제출 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-005
FE-E16 | 사양 해명 판정 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-004
FE-E17 | 협의 의견 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-003
FE-E18 | 협의 의견 등록 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-003
FE-E19 | 발주 승인 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-009, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013
FE-E20 | 알림 트레이 항목 |  | 정상 |  |  |  | RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004
FE-E21 | 점검 승인판정 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-004
FE-E22 | 첨부 업로드 결과 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-002, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-GATE-009
FE-E23 | Gate 정의 표시 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-001, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007
FE-E24 | Gate 필수조건 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-001, RQ-LL-007, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013
FE-E25 | 조건부 통과 잔여조건 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-004, RQ-GATE-009
FE-E26 | 발주서 통제 묶음 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-011
FE-E27 | 재검토 필요 행 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-010
FE-E28 | 외부 전달 상태 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-003, RQ-GATE-012
FE-E29 | 잔여조건 이행 처리 입력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-009
3. 서버 논리 개체 역추적(백엔드 데이터 모델 정의서 v0.1 → 요구사항)
개체ID | 개체명 | 추적 요구사항 수 | 판정 |  |  |  | 요구사항ID
BE:E01 | 사용자 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-CONFIG-001, RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-004
BE:E02 | 기자재 담당배정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-LL-005, RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
BE:E03 | 체계분류 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-004, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-LL-001, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002
BE:E04 | 기자재 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-LL-001, RQ-LL-005, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
BE:E05 | 평가기준 버전 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-004, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003, RQ-SCORE-004, RQ-LL-001, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-CONFIG-004, RQ-NOTIF-002
BE:E06 | 위험평가 회차 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003, RQ-SCORE-004, RQ-LL-001, RQ-LL-005, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004
BE:E07 | 평가요소 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-003, RQ-SCORE-004, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002
BE:E08 | 교훈기준 개정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-007, RQ-GATE-008, RQ-CONFIG-004
BE:E09 | 기자재 점검항목 |  | 정상 |  |  |  | RQ-DASH-002, RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-LL-007, RQ-GATE-001, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013
BE:E10 | 점검 제출회차 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-LL-007, RQ-GATE-008, RQ-GATE-014, RQ-NOTIF-004
BE:E11 | 점검 증빙연결 |  | 정상 |  |  |  | RQ-LL-002, RQ-LL-004
BE:E12 | 점검 승인판정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-006, RQ-GATE-014
BE:E13 | 사양비교 개정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-001, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-004
BE:E14 | 사양비교 항목 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-002, RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-007, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013
BE:E15 | 사양 해명회차 |  | 정상 |  |  |  | RQ-EQUIP-003, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-005, RQ-GATE-008, RQ-GATE-013, RQ-GATE-014, RQ-NOTIF-004
BE:E16 | 해명 첨부연결 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-005
BE:E17 | 해명 협의의견 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004
BE:E18 | 해명 품질판정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-003, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-004, RQ-GATE-014, RQ-NOTIF-004
BE:E19 | 발주 통제판단 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-003, RQ-LL-001, RQ-LL-005, RQ-LL-007, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-008, RQ-GATE-009, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013, RQ-GATE-014, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
BE:E20 | 발주 승인결정 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-004, RQ-DASH-005, RQ-DASH-006, RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002, RQ-SCORE-001, RQ-LL-001, RQ-LL-005, RQ-SPEC-001, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-006, RQ-GATE-007, RQ-GATE-009, RQ-GATE-010, RQ-GATE-011, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013, RQ-GATE-014, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004
BE:E21 | 발주 예외조건 |  | 정상 |  |  |  | RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-005, RQ-GATE-009, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013
BE:E22 | 첨부파일 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-EQUIP-003, RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-003, RQ-LL-004, RQ-LL-005, RQ-LL-007, RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-GATE-008, RQ-GATE-009, RQ-GATE-014
BE:E23 | 업무 알림 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-004, RQ-GATE-012, RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
BE:E24 | 변경 감사이력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-003, RQ-LL-002, RQ-LL-006, RQ-SPEC-004, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-010, RQ-GATE-012, RQ-GATE-014, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-NOTIF-004
BE:E25 | 품질 참조이력 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SCORE-002, RQ-CONFIG-004
BE:E26 | 평가 참조연결 |  | 정상 |  |  |  | RQ-SCORE-002, RQ-CONFIG-004
4. 통합 결정번호별 영향 요구사항
결정번호 | 주제 | 영향 요구사항 수 |  |  |  |  | 요구사항ID
DEC-01 | 권한·담당범위·직무분리 | [5 empty] | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-003, RQ-AUTH-004, RQ-DASH-001, RQ-LL-004, RQ-GATE-013, RQ-CONFIG-001
DEC-02 | 실제 인증 방식 | [5 empty] | RQ-AUTH-001, RQ-AUTH-002
DEC-03 | 점검 완료 집계 기준 | [5 empty] | RQ-DASH-002, RQ-DASH-003, RQ-DASH-006, RQ-LL-005, RQ-GATE-008
DEC-04 | 위험 기한과 수신범위 | [5 empty] | RQ-DASH-003, RQ-NOTIF-005
DEC-05 | 알림 개념 이원화와 외부 발송 | [5 empty] | RQ-NOTIF-001, RQ-NOTIF-002, RQ-NOTIF-004
DEC-06 | 기자재 식별과 원천 개정 | [5 empty] | RQ-EQUIP-001, RQ-EQUIP-002
DEC-07 | 평가 공식·반올림·구성요소 | [5 empty] | RQ-EQUIP-001, RQ-SCORE-001, RQ-SCORE-002, RQ-SCORE-004
DEC-08 | 등재 기준과 통제 대상 | [5 empty] | RQ-SCORE-003
DEC-09 | 평가기준 설정 적용·복원·검증 | [5 empty] | RQ-SCORE-004, RQ-CONFIG-001, RQ-CONFIG-002, RQ-CONFIG-003
DEC-10 | 점검 적용·재제출·반려·승인 효력 | [5 empty] | RQ-LL-001, RQ-LL-002, RQ-LL-004, RQ-LL-006
DEC-11 | 사양 원천·비교항목 식별·해명 회차 | [5 empty] | RQ-SPEC-001, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003, RQ-SPEC-005
DEC-12 | 해명 승인과 원 사양판정·주의(WARN) 효과 | [5 empty] | RQ-SPEC-004, RQ-SPEC-006, RQ-GATE-004, RQ-GATE-013
DEC-13 | 정상·조건부 발주 승인과 단일 통제 기준 | [5 empty] | RQ-EQUIP-002, RQ-GATE-001, RQ-GATE-002, RQ-GATE-003, RQ-GATE-004, RQ-GATE-007, RQ-GATE-009
DEC-14 | 첨부 업로드와 저장 성공 | [5 empty] | RQ-LL-002, RQ-SPEC-002, RQ-SPEC-003
DEC-15 | 외부 원천 연계와 알림 발송 채널 | [5 empty] | RQ-GATE-012, RQ-CONFIG-004, RQ-NOTIF-004, RQ-NOTIF-005
DEC-16 | 보관·물리설계·운영 규모 | [5 empty] | RQ-GATE-014, RQ-CONFIG-004
DEC-17 | Gate 통제 위치(통제할 다음 행위) | [5 empty] | RQ-GATE-001, RQ-GATE-006
DEC-18 | Gate 통제 단위(기자재별 / 발주서별) | [5 empty] | RQ-GATE-011
DEC-19 | 승인 후 변경과 재검토 | [5 empty] | RQ-GATE-010
DEC-20 | 승인 결과의 실제 업무 반영 방식 | [5 empty] | RQ-GATE-001, RQ-GATE-003, RQ-GATE-012
DEC-21 | 점검항목별 증빙 제출 시점과 Gate 필수 여부 | [5 empty] | RQ-LL-001, RQ-LL-007, RQ-GATE-008
DEC-22 | Gate 적용 대상 | [5 empty] | RQ-GATE-002, RQ-GATE-007
DEC-23 | 조건부 통과 허용 범위와 잔여조건 추적 | [5 empty] | RQ-DASH-006, RQ-GATE-004, RQ-GATE-009
DEC-24 | 판단 단계별 승인권한 | [5 empty] | RQ-GATE-006, RQ-GATE-009, RQ-GATE-012, RQ-GATE-013

## 작성가이드
# 항목 설명
No | 항목명 | 항 목 설 명 | 예제 | 필수
1 | [요구사항] No | 추적표 내 일련번호를 기재한다. | 1 | 필수
2 | [요구사항] 대 / 중 / 소분류 | 요구사항 정의서의 대·중·소분류를 그대로 옮긴다. | 콜센터 / 상담이력 / 조회 | 필수
3 | [요구사항] 요구사항ID · 요구사항명 | 요구사항 정의서의 요구사항ID·명을 그대로 옮긴다. **ID는 정의서와 반드시 일치**시킨다. | RQ_CC_001 / 상담이력 조회 | 필수
4 | [요구사항] 적용여부 | 해당 요구사항의 시스템 반영 여부를 Y / N / N/A 로 기재한다. | Y | 필수
5 | [요구사항] 프로세스ID · 프로세스명 | 프로세스 정의서의 프로세스ID·명을 기재한다. | PRC-CC-010 / 상담이력 조회 | 해당 시
6 | [설계] 화면ID · 화면명 | **프로그램 설계서 › 프로그램설계목록**의 연관정보 `화면ID` 와 프로그램명을 옮긴다. 본 프로젝트는 화면 목록·화면 설계서를 디지털 목업으로 대체하므로 프로그램설계목록이 화면ID의 단일 출처다. | MRO-DSH-010-M1 / 상담이력 조회 화면 | 해당 시
7 | [설계] 배치프로그램ID · 배치프로그램명 | 프로그램 설계서 › 프로그램설계목록의 연관정보 `배치프로그램ID` 를 옮긴다. | MRO-BAT-010-B1 / 상담이력 집계 | 해당 시
8 | [설계] 인터페이스ID · 인터페이스명 | 인터페이스 설계서의 인터페이스ID·명을 기재한다. | IF-CC-20-05 / 상담이력 수신 | 해당 시
9 | [설계] 테이블ID | 해당 요구사항이 생성·변경하는 주 테이블ID를 기재한다. **테이블 정의서 › 테이블목록**의 테이블ID와 일치시킨다. 복수는 쉼표로 구분한다. | TB_CC_HIST | 해당 시
10 | [개발] 단위테스트케이스ID · 케이스명 | **단위테스트 결과 보고서 › 단위테스트결과서**의 `단위테스트 케이스ID`·케이스명을 그대로 옮긴다. | UT-CC-001 / 상담이력 조회 정상 | 해당 시
11 | [테스트] 통합테스트케이스ID · 케이스명 | **통합테스트 시나리오**의 `통합테스트 케이스ID`·케이스명을 그대로 옮긴다. 통합테스트 결과 보고서도 같은 ID를 쓴다. | TEST0001_TC01 / 상담이력 조회 정상 | 해당 시
# 작성 규칙
※ 헤더는 2단 구성이다. 1단 = 요구사항 / 설계 / 개발 / 테스트, 2단 = 세부 항목.
※ 해당 사항이 없는 칸은 공란으로 두지 않고 "N/A" 로 기재한다.
※ 단계별로 갱신한다 — 분석 시 요구사항·프로세스, 설계 시 화면·배치·인터페이스·테이블, 개발 시 단위테스트, 테스트 시 통합테스트 항목을 채운다.
※ 제출 시 파일명 단계코드(CM)를 해당 단계(AN / DS / DV / TS)로 변경한다.
※ 【ID 출처 대응표】 요구사항ID→요구사항 정의서 / 프로세스ID→프로세스 정의서 / 화면ID·배치프로그램ID→프로그램 설계서(프로그램설계목록) / 인터페이스ID→인터페이스 설계서 / 테이블ID→테이블 정의서 / 단위테스트 케이스ID→단위테스트 결과 보고서 / 통합테스트 케이스ID→통합테스트 시나리오·결과 보고서.
※ 데이터 행은 30행만 사전 생성했다. 부족하면 마지막 행을 복사해 늘린다.
※ 【프로젝트 적용 1】 프로세스 정의서와 프로그램 설계서가 아직 없으므로, 프로세스ID(PRC-PQG-nnn)와 화면ID(PQG-화면군-nnn-M1/P1)는 목업과 설명 보고서 기준 잠정 ID로 부여했다. M1은 기본 화면·영역, P1은 팝업 창이다. 서버 공통 처리만 있는 요구사항은 화면ID를 N/A로 둔다.
※ 【프로젝트 적용 2】 "미정"은 해당 항목이 필요할 가능성이 있으나 설계 문서가 없거나 업무 결정(DEC) 전인 경우이며, 이름 칸에 후보명과 결정번호를 적었다. "미작성"은 해당 단계(개발·테스트)가 도래하지 않은 경우이다. "N/A"는 해당 없음이다.
※ 【프로젝트 적용 3】 추가 열 U~Z: U=화면 논리 개체(프런트엔드 데이터 모델 정의서 v0.3의 FE-Exx), V=서버 논리 개체(백엔드 데이터 모델 정의서 v0.1의 BE:Exx와, FE 개체의 대응 백엔드 개체·"BE 신설 요청"), W=통합 결정번호(DEC), X=확정 여부, Y=구현 영역(화면, 서버, 화면+서버), Z=기존 요구사항ID(FE-, BE-). 테이블ID(P열)는 테이블 정의서 작성 후 V열 개체에 대응하는 테이블로 채운다.
※ 【프로젝트 적용 4】 요구사항ID는 통합 요구사항 정의서 v0.6(soft2preqcgate1_요구사항정의서_20261001_1133.xlsx)의 RQ- ID와 일치시킨다. 프런트엔드 48건과 백엔드 31건이 53건으로 통합되었으며, 원천 ID는 Z열에서 추적한다.